АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

396715 Воронежская область, Кантемировский район, с. Бондарево, ул. Школьная, 1а

тел.:8(47367) 51-194, ИНН/КПП 3612001704/361201001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 4 от 11.03.2022 года

с. Бондарево

Об утверждении плана – графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, оказываемых администрацией Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области

В соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12077515.0/) Российской Федерации от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 года № 861 «Положение о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 года № 236 «Требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», учитывая представление прокуратуры Кантемировского района от 24.02.2022 № 2-2-2022, руководствуясь Уставом Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области:

1. Утвердить план – график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, оказываемых администрацией Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области согласно приложения к настоящему распоряжению.
2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Бондаревского

сельского поселения В.С. Лесников

Приложение

к распоряжению администрации Бондаревского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области

от 11.03.2022 года № 4

ПЛАН – ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,

ОКАЗЫВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Бондаревского сельского поселения

Кантемировского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Бондаревского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде | | | | | | | | |
| I этап | | II этап | | III этап | IV этап | | V этап | |
| 1 | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 2 | Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 3 | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 4 | Предоставление в собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на торгах. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 5 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 6 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 7 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 8 | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, в муниципальной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 9 | Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 10 | Раздел, объединение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 11 | Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 12 | Включение в реестр многодетных граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 13 | Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 14 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 15 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 16 | Выдача разрешений на право организации розничного рынка. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 17 | Включение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), организаторами которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели в План проведения ярмарок. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 18 | Выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий). | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 19 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 20 | Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 21 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут данного транспортного средства проходит в границах населенных пунктов сельского поселения и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 22 | Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения поселения, в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 23 | Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 24 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 25 | Признание нуждающимися в предоставлении жилых помещений отдельных категорий граждан. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 26 | Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 27 | Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 28 | Предоставление информации об очередности предоставления муниципальных жилых помещений на условиях социального найма. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 29 | Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 30 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 31 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 32 | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 33 | Дача согласия на осуществление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 34 | Принятие решения о создании семейного (родового) захоронения. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 35 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
| 36 | Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования. | Администрация Бондаревского сельского поселения | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2023 г. | | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | | До 31.12.2025 г. | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |

Этапы

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |